九华山中心学校2022年绿色校园、垃圾分类经费项目绩效自评报告

为了进一步加强财政支出绩效管理，根据《九华山风景区管委会部门预算绩效管理暂行办法》（九财字[2021]61号），参照《池州市市级项目支出绩效单位自评操作规程》（池财绩[2021]307号）文件精神，对2022年绿色校园、垃圾分类经费项目进行了绩效评价。

- 项目基本情况

- 项目概况：

本次评价的项目名称：2022年绿色校园、垃圾分类经费项目

2022年校绿色校园、垃圾分类经费项目是为了解决校绿色校园、垃圾分类经费不足问题，推动了义务教育健康协调发展和教育公共服务优质化。

- 项目绩效目标：

- 为保障文明创建工作正常运转，完成各项任务，满足家长、学生对优质教学的需求；保持学校平稳发展，保证在校学生生活平稳有序；提升教育、学习环境。

- 项目资金的申报和使用情况

- 项目资金的申报及批复情况：

- 根据学校文明创建需求，申报印刷费保障经费33.4万元，预算批复33.4万元。

- 资金计划、到位情况及使用情况：

- 2022年部门预算批复33.4万元，实际到位资金33.4万元，执行率达到100%。项目资金主要用于文明创建、教育教学方面的支出，具体包括：印刷费2万元、物业管理费15万元、维修（护）费9万元、劳务费7.4万元。

- （三）项目财务管理情况

完善财务内控机制，成立采购招标小组、理财小组和收支审核小组，厉行勤俭办学，控制不合理开支，反对铺张浪费，建立了财务公开制度，定期公布公用经费支出情况，接受师生和社会监督。

- 项目完成情况

- 该项目完成任务量保障运转支出项目基本保障了学校的正常运转，已按照教育教学需求全部完成，主要包括：组织开展学校环保集中宣传活动1次，编制完成学校环境保护规划1次，开展四所学校环境卫生质量评比4次。

- 项目完成质量：保障绿色校园、垃圾分类正常运行，学校的环境得到进一步改善，学生学习环境和老师的教育水平得到家长的认可，教学质量达到既定的教学目标。

- 项目完成进度：该项目的执行率为100%，按照目标任务全部完成。

- （四）项目效益情况：有力的保障了绿色校园、垃圾分类正常开展，完成教育教学任务。开展品德教育、艺体教育，培养德智体美全面发展的学生，满足双减的新需求。特色课堂初步打造成型，逐渐形成学校特色的教育教学体系。对新课标的研究逐步推进，师资队伍建设向更深层次迈进，教学教研能力增强。

综合评价情况及评价结论：2022年绿色校园、垃圾分类建项目申请财政资金33.4万元，保障学校绿色校园、垃圾分类工作的正常开展，学校的管理水平进一步提高，得到了社会和家长的认可，达到预期目标，已完成绩效目标，达到预期效果。

- 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

- 主要经验及做法一是实时了解资金使用和结余情况，根据教学业务的开展及课程的推进，及时将资金使用和结余情况向学校领导汇报，并提出下一步的支出重点；二是每年在编制年度部门预算时，要求学校各部门报送支出预算，理财小组成员根据往期数据及预算年度的工作安排，逐项审核后编制预算。预算执行过程中，理财小组成员审批每一笔支出，做到民主理财、科学理财。

- （二）存在的问题及原因分析一是预算不够精细，缺乏长远眼光，学校教学业务量大，涉及的经济业务多、经济内容范围广，因此精细化预算难度大；二是缺乏整体意识，学校的各项业务有的涉及一个部门，有的涉及多个部门，但各部门上报预算时仅考虑本部门的事情。